Naziv projekta: Bildaonica – jačanje odgojnih kompetencija sadašnjih i budućih roditelja

Nositelj projekta: ADOPTA – udruga za potporu posvajanju

Partner: Hrvatski zavod za socijalni rad

Suradnik: Udruga PUT - udruga za psihosocijalnu podršku u teškoćama pojedinca i obitelji Slavonski Brod

Financijska podrška: Ministarstvo demografije i useljeništva

Trajanje: 1.12.2024. – 30.11.2025.

Opći cilj projekta: povećati kvalitetu života posvojiteljskih obitelji pružanjem aktivne podrške roditeljima kroz jačanje njihovih kompetencija i osiguravanje kontinuirane stručne podrške.

Aktivnosti projekta:

- Trening stručnjaka - namijenjen stručnjacima iz Udruge PUT iz Slavonskog Broda koja je suradnik na projektu – putem edukacije za provedbu ciklusa od 10 radionica namijenjenih jačanju roditeljskih kompetencija posvojitelja;

- Edukacija volontera - o specifičnostima posvojiteljskih obitelji i putem usavršavanja vještina u izradi video materijala koji će poslužiti za kratke objave na profilima društvenih mreža nositelja i suradnika na projektu;

- Radionice jačanja roditeljskih vještina –2 ciklusa od po 10 tematskih radionica u provedbi Adopte i Udruge PUT (10 radionica u Slavonskom Brodu i 10 radionica u Zagrebu);

- Mentorski sastanak – 4 online mentorska sastanka na kojem sudjeluju predstavnici nositelja projekta i suradničke organizacije;

- Online kampanja – sudjelovanje volontera u dokumentiranju aktivnosti, izradi objava za društvene mreže i provedbi jednostavnijih uvodnih aktivnosti u grupnom radu;

- Individualno psihološko savjetovanje sadašnjih i budućih posvojitelja;

- Individualno socijalnopedagoško savjetovanje sadašnjih i budućih posvojitelja;

- Individualno savjetovanje socijalnog radnika sadašnjih i budućih posvojitelja;

- Okrugli stol – na temu posvojenja te zaštite prava i dobrobiti djece i obitelji. Preporuke i zaključci okruglog stola će biti dostavljeni nadležnim tijelima iz resora demografije i socijalne skrbi.

- Upravljanje projektom i administracija.